## Slide 1
RMG AUTO PARTS
INFORME EJECUTIVO DE AVANCE
Del código a la primera
alianza comercial
Proyecto RMG Parts — lubricantes, baterías y neumáticos
Preparado para Juan Carlos Contreras
Período cubierto: 24 de junio – 25 de agosto de 2026
25 AGO 2026

## Slide 2
RMG AUTO PARTS
01 · LAS ETAPAS DEL INICIO
De la estrategia a la primera venta aprobada
1
24 jun
Estrategia
Estudio de mercado y estrategia de segmentos: baterías, lubricantes y neumáticos.
2
26 jun – 9 jul
Marca
Manual de marca e identidad visual RMG definitiva.
3
29 jun – 31 jul
Sistema (ERP)
Desarrollo completo: ventas, CRM, catálogo B2B y motor de campañas.
4
1 – 14 ago
Datos
Carga de 4.205 prospectos B2B y estabilización técnica del sistema.
5
10 – 25 ago
Comercial
Prospección directa multi-rubro y propuesta de alianza con Cruzeiro.
Julio fue el mes de mayor volumen de código; agosto trasladó ese trabajo al terreno comercial.
Puesta en marcha
25 de agosto de 2026

## Slide 3
RMG AUTO PARTS
02 · LOS FOCOS DE HOY
Tres frentes abiertos en paralelo
A
Alianza Cruzeiro Gomas
Modelo de distribución, no venta en frío a su base ya cargada. Cruzeiro incorpora lubricantes Vistony a su catálogo y los ofrece a sus 2.917 clientes.
Reunión confirmada · jueves 27 de agosto
B
Prospección directa multi-rubro
19 empresas de ascensores, minería y maquinaria pesada, encontradas fuera del dashboard — un pipeline propio mientras se cierra la alianza.
19 empresas · 3 rubros · 100% manual
C
Estabilización técnica
Asesor de productos Vistony con IA, respaldo automático cada 2 horas y sincronización de precios — la base para escalar sin fricción.
3 incidentes resueltos en el período
Focos actuales
25 de agosto de 2026

## Slide 4
RMG AUTO PARTS
03 · EL TRABAJO Y LA CONTINUIDAD
Un mes con dos capas de trabajo simultáneas
26
commits de desarrollo
(1–25 ago)
19
empresas contactadas,
fuera del dashboard
14/25
días con actividad
registrada
$147.650
en cotizaciones
aprobadas (14 y 24 ago)
2
cotizaciones aprobadas
en el ERP
27 ago
reunión confirmada
con Cruzeiro Gomas
Corrección clave: lo que en una primera lectura parecía inactividad (15–25 ago) fue trabajo sostenido por correo, uno a uno, fuera del ERP — no un vacío.

## Slide 5
RMG AUTO PARTS
04 · CÓMO SE VE LO QUE VIENE
Cuatro frentes para las próximas semanas
1
Cerrar la alianza con Cruzeiro
Llegar a la reunión del jueves 27 de agosto con el paper de alianza terminado.
2
Resolver el circuito comercial
Cotización → pedido → nota de venta → venta está bloqueado: bien mapeado pero aún sin corregir.
HALLAZGO CRÍTICO
3
Definir el rol de Apollo
Frente al pipeline manual y al motor de campañas ya existente en el ERP.
4
Dar seguimiento al pipeline
19 empresas contactadas y la ronda de seguimiento del 24 de agosto siguen sin respuesta confirmada.
Próximo hito: reunión con Cruzeiro Gomas — jueves 27 de agosto de 2026.